## Project schedule
| PB6 : Bán sách online | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2023-09-11
| Leader : Phạm Trung Nguyên | [5 empty] | Display week: | [7 empty] | 10
[7 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25 | [6 empty] | 2024-01-01
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2023-11-13 to 2024-01-07
 | time axis 2023-11-13 to 2024-01-07
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
BE
|  |  | 100% | 2023-09-11 | 2023-11-10 | 61
|  |  | 80% | 2023-09-11 | 2023-11-20 | 71
|  |  | 50% | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 5
|  |  | 25% | 2023-11-24 | 2023-11-29 | 6
|  |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 3
FE
|  |  | 100% | 2023-09-11 | 2023-11-10 | 61
|  |  | 100% | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 31
|  |  | 80% | 2023-10-13 | 2023-11-27 | 46
|  |  | 80% | 2023-10-13 | 2023-11-07 | 26
|  |  | 90% | 2023-10-13 | 2023-11-07 | 26
Mobile
|  |  | 100% | 2023-09-11 | 2023-11-10 | 61
|  |  | 60% | 2023-11-12 | 2023-11-16 | 5
|  |  | 50% | 2023-11-17 | 2023-11-22 | 6
|  |  | 25% | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 5
|  |  | 25% | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 5
Report
|  |  | 100% | 2023-09-11 | 2023-11-10 | 61
|  |  | 25% | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 5
|  |  | 50% | 2023-11-15 | 2023-11-18 | 4
|  |  | 60% | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 4
|  |  | 100% | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 31
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA